## Arkusz1
RACI MATRIX
R | RESPONSIBLE Person responsible for completing the assigned deliverable | Członkowie projektu
A | ACCOUNTABLE Ultimate Owner, Accountable for final decision | Zarządzanie projektem | [5 empty] | Zepół Tworzący | [8 empty] | Pozostali członkowie
C | CONSULTED Person consulted before action or decision taken | Sponsor projektu | Business Owner | Technology Owner | Project Manager Ogólny | Project Manager Techniczny | Architekt Systemu | Programista 1 | Programista 2 | Programista 3 | Programista 4 | Programista 5 | Grafik/Projektant | Tester | Analityk | Administrator | Wsparcie prawne | Księgowość | Human Resources
I | INFORMED Person informed after action or decision taken
Zadania
Karta projektu |  | A | A | R | C | I | C
Zarząrzanie macierzą odpowiedzialności |  | I | I | I | R | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
Project Roadmap |  | A | R | C | R | C | C | [9 empty] | C | C | C
Zarządzanie procesami biznesowymi |  | A | R |  | C
Harmonogramowanie |  |  | A | C | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |  | C
Project Kickoff |  | I | A | I | R | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
Konfiguracja Jiry | bar: R A A to C R C; C I I to C I I
Konfiguracja przestrzeni Confluence | bar: R A A to C R C; C I I to C I I
Zarządzanie backlogiem |  | I | A | I | R | C |  | C | C | C | C | C | C | C | C | C
Zarządzanie rejestrem ryzyk projektu |  | A | A | R | R | R | I | C | C | C | C | C | C | C | C | C
Organizacja spotkań |  | I | I | I | R | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
Zarządzanie sprintem / scrum ceremonies | bar: R to R
Komunikacja z klientem | bar: A to R
Tworzenie dokumentacji | bar: I to C
Przygotowanie grafik ekranów | bar: R to R; C to C
Przygotowanie metafor (ikon, szaty kolorów) | bar: R to R; C to C
Implementacja serwera aplikacji |  |  |  |  | I | I | C | R | C | C | C | C |  | I |  | R
Implementacja REST API |  |  |  |  | I | I | C | C | R | C | C | C |  | I
Implementacja komunikacji z bazą danych |  |  |  |  | I | I | C | C | C | R | C | C |  | I
Implementacja aplikacji bazo danowej |  |  |  |  | I | I | C | C | C | R | C | C |  | I
Implementacja dodawania i edycji wycieczek |  |  |  |  | I | I | C | C | C | C | R | C |  | I
Implementacja dodawania innych encji |  |  |  |  | I | I | C | C | C | C | C | R |  | I
Implementacja funkcjonalności zakładania kont w systemie |  |  |  |  | I | I | C | C | C | C | C | R |  | I
Implementacja logowania |  |  |  |  | I | I | C | C | C | C | R | C |  | I
Implementacja systemu zarządzania kontami |  |  |  |  | I | I | C | R | C | C | C | C |  | I
Implementacja wyszukiwarki wycieczek |  |  |  |  | I | I | C | R | C | R | C | C |  | I
Implementacja filtrowania i sortowania wycieczek |  |  |  |  | I | I | C | R | C | R | C | C |  | I
Implementacja integracji z systemem płatności online |  |  |  |  | I | I | C | C | R | C | C | C |  | I
Implementacja funkcjonalności zapisywania się na wycieczkę |  |  |  |  | I | I | C | C | R | C | C | C |  | I
Implementacja funkcjonalności historii wycieczek |  |  |  |  | I | I | C | C | C | C | R | C |  | I
Implementacja generowania raportów w aplikacji |  |  |  |  | I | I | C | R | C | C | C | R |  | I
Implementacja tworzenia i wysyłania automatycznych maili |  |  |  |  | I | I | C | R | C | C | C | C |  | I
Implementacja szyfrowania danych użytkowników |  |  |  |  | I | I | C | R | C | C | C | C |  | I |  |  | C
Implementacja interfejsu użytkownika |  |  |  |  | I | I | C | C | C | R | R | R | C | I
Konfiguracja maszyny serwerowej | bar: A to C
Zakup sprzętu serwerowego |  |  | A | A | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  | I